## 工作计划与日志表
时间 | 工作计划 (当日) | 工作处理事项记录 (上一工作日) | 工作汇报事项记录 (上一工作日) | 工作安排事项记录 (上一工作日) | 内部工作协调事项记录 (上一工作日) | 外部工作协调事项记录 (上一工作日) | 其它工作记录 (上一工作日) | 工作时间（小时） (上一工作日) | 对比计划未完成工作和解决方案 | 当日产出
2017年全年工作计划 | 1.上海一体化项目 2.上海一体化平台工作流开发 3.上海一体化平台统一信息展示开发
2017年4月份工作计划 | 1.上海一体化平台统一信息展示前段设计 2.上海一体化平台工作流开发
20170424 | 1参加炎黄第二次培训。 2询问解决在第一次培训中遗留以及目前开发中遇到的问题。 | 1 设计统一信息展示前端界面 | [5 empty] | 9
20170425 | 1参加炎黄第二次培训。 2询问解决在第一次培训中遗留以及目前开发中遇到的问题。 | 1 确认数据库如何设计 2 设计统一信息展示前端界面 | [5 empty] | 9 | 炎黄培训培训推迟到4月25号进行
20170426 | 1针对对炎黄提供解决方案、文档的文问题，进一步的验证其解决方案的有效性。 | 1 与炎黄的工程师沟通讨论，解决了7个问题，为8个问题提出了解决方案，还存在2个未解决的问题，续后续支持。 | [5 empty] | 11 | 无 | 1利用炎黄提供的api实现了7个功能 2 研究如何在炎黄工作流平台上封装和发布自己的HTTP API，并开发了1个HTTP API。
20170427 | 1 对还未解决的2个问题向炎黄的技术支寻求解决方案。 2 研究echart的图表轮播功能 3 完善设计统一信息展示前端界面 | 1利用炎黄提供的api实现了7个功能 2 研究如何在炎黄工作流平台上封装和发布自己的HTTP API，并开发了1个HTTP API。 | [6 empty] | 向炎黄技术支寻2个问题的求解决方案，但是未得到回复，明天继续询问 | 1 研究echart的图表轮播功能 2 完善设计统一信息展示前端界面
20170428 | 1 对还未解决的2个问题向炎黄的技术支寻求解决方案。 2 确认设计统一信息展示前端界面 3 研究统一信息展系统需要查询哪些数据库表 | 1 研究echart的图表轮播功能 2 完善设计统一信息展示前端界面 | [6 empty] | 向炎黄技术支寻2个问题的求解决方案，但是未得到回复，明天继续询问。 | 1 完善设计统一信息展示前端界面 2 协助设计bpms界面
2017年4月份工作总结 | 1 对上海一体化系统的频率资源数据库、标准台站数据库、历史库、业余台站数据库进行数据转移。 2 参加炎黄第二次培训，解决在第一次培训中遗留以及目前开发中遇到的问题。为工作流开发中需要实现的功能，封装发布相应的自定义http api。 3 学习研究echarts，为开发上海一体化统一信息展示系统做准备。 4 设计统一信息展示系统前段界面。
2017年5月份工作计划 | 1 完善统一信息展示系统开发。 2 统一信息展示系统后端开发。 3 BPMS后端开发。
20170502 | 1 整理工作流开发中用到的http api 2 协助开发bpms | 1 完善设计统一信息展示前端界面 2 协助设计bpms界面 | [5 empty] | 11 | 工作流开发中用到的http api没有来得及整理，该工作机会推迟一天。 | 1 转移原统一信息展示系统的代码至新框架中 2 在oracle中初始化bpms数据库 3 转移bpms中的组织架构
20170503 | 1 绘制频率指配新办流程bpmn图 2 绘制台站设置新办流程bpmn图 3 整理工作流开发中用到的http api | 1 转移原统一信息展示系统的代码至新框架中 2 在oracle中初始化bpms数据库 3 转移bpms中的组织架构 | [5 empty] | 10 | 无 | 1 绘制频率指配新办流程bpmn图 2 绘制台站设置新办流程bpmn图 3 整理工作流开发中用到的http api
20170504 | 1 绘制行政审批流程bpmn图 2 进行工作流编码相关工作 | 1 绘制频率指配新办流程bpmn图 2 绘制台站设置新办流程bpmn图 3 整理工作流开发中用到的http api | [5 empty] | 10 | 无 | 1 封装bpmn的service 2 处理子流程的调用以及返回夫流程问题 3 协助bpmn的其它编码工作
20170505 | 1 协助bpmn的其它编码工作 2 向炎黄反馈开发中遇到的问题 3 根据编码时遇到的情况，封装bpmn的service | 1 封装bpmn的service 2 处理子流程的调用以及返回夫流程问题 3 协助bpmn的其它编码工作 | [5 empty] | 10 |  | 1 协助bpmn的其它编码工作 2 封装5个http api以及bpmn的service
20170508 | 1 协助bpmn的其它编码工作 2 根据编码时遇到的情况，封装bpmn的service | 1 协助bpmn的其它编码工作 2 封装5个http api以及bpmn的service | [5 empty] | 10 |  | 1 协助开发已办流程查询模块 2 封装和测试http api以及bpmn的service
20170509 | 1 协助bpmn的其它编码工作 2 封装和测试http api以及bpmn的service | 1 协助开发已办流程查询模块 2 封装和测试http api以及bpmn的service | [5 empty] | 10 |  | 1实现流跟踪图、流程撤销等功能 2 封装http api以及bpmn的service
20170510 | 1 协助bpmn的其它编码工作 2 封装和测试http api以及bpmn的service | 1实现流跟踪图、流程撤销等功能 2 封装http api以及bpmn的service | [5 empty] | 10 |  | 1 开发传阅、委办、沟通模块的service 2 协助bpmn的其它编码工作
20170511 | 1 协助bpmn的其它编码工作 2 封装和测试http api以及bpmn的service | 1 开发传阅、委办、沟通模块的service 2 协助bpmn的其它编码工作 | [5 empty] | 10 |  | 1 协助修改bpmn界面，实现沟通回收功能 2 封装和测试http api以及bpmn的service
20170512 | 1 协助bpmn的其它编码工作 2 封装和测试http api以及bpmn的service | 1 协助修改bpmn界面，实现沟通回收功能 2 封装和测试http api以及bpmn的service | [5 empty] | 10 |  | 1 研究炎黄表单如何嵌入bpms 2 设计频率监督任务表和发文表 3 设计修改4个审批流程bpmn图
20170515 | 1 协助bpmn的其它编码工作 2 封装和测试http api以及bpmn的service | 1 研究炎黄表单如何嵌入bpms 2 设计频率监督任务表和发文表 3 设计修改4个审批流程bpmn图 | [5 empty] | 10 |  | 1 封装和测试bpmn的service 2 协助上海无委给机器安装补丁
20170516 | 1 对公用移动基站的功能进行沟通和介绍 2 协助bpmn的其它编码工作 | 1 封装和测试bpmn的service 2 协助上海无委给机器安装补丁 | [5 empty] | 10 |  | 1 对公用移动基站的功能进行沟通和介绍 2 协助bpmn的其它编码工作
20170517 | 1 协助bpmn的其它编码工作 2 封装和测试http api以及bpmn的service | 1 对公用移动基站的功能进行沟通和介绍 2 协助bpmn的其它编码工作 | [5 empty] | 10 |  | 1 封装和测试http api以及bpmn的service 2 搭建原公用移动基站的sql server数据库
20170518 | 1 协助bpmn的其它编码工作 2 协助公用移动基站的开发工作 | 1 封装和测试http api以及bpmn的service 2 搭建原公用移动基站的sql server数据库 | [5 empty] | 10 |  | 1 部署原公用移动基站系统 2 协助开发bpms催办功能
20170519 | 1 协助bpmn的其它编码工作 2 协助公用移动基站的开发工作 | 1 部署原公用移动基站系统 2 协助开发bpms催办功能 | [5 empty] | 10 |  | 1 封装发布2个bpms接口 2 往正式环境下部署数据库
20170522 | 1 往正式环境下部署数据库 | 1 封装发布2个bpms接口 2 往正式环境下部署数据库 | [5 empty] | 10 |  | 1 往正式环境下部署数据库
20170523 | 1 往正式环境部署aws | 1 往正式环境下部署数据库 | [5 empty] | 10 |  | 1 往正式环境部署aws 2 部署bpms数据库 3 处理bpms中获取任务标题的bug 4 修改bpms获取流程当前任务接口
20170524 | 1 协助bpmn的其它编码工作 2 往正式环境部署aws | 1 往正式环境部署aws 2 部署bpms数据库 3 处理bpms中获取任务标题的bug 4 修改bpms获取流程当前任务接口 | [5 empty] | 10 |  | 1 在aws中设计无线电发射设备进关申报表的bo模型。 2 设计无线电发射设备进关申报表的表单页面。 3 讨论行政审批和其它表单的表单编码生成规则 4 统一信息展示系统编码，转移部分已开发的页面
20170525 | 1 协助bpmn的其它编码工作 2 统一信息展示系统页面修改 | 1 在aws中设计无线电发射设备进关申报表的bo模型。 2 设计无线电发射设备进关申报表的表单页面 3 讨论行政审批和其它表单的表单编码生成规则 4 统一信息展示系统编码，转移部分已开发的页面 5 学习使用MobaXterm | [5 empty] | 10 |  | 1 研究通过sitemesh来修饰页面。 2 修改审核菜单的显示中的bug。 3 讨论bpms与外网通信之间的消息通信问题。 4 开发返回流程审批结果接口和判断最后一个节点接口。 5 完善行政审批流程中的10个bpmn图。
20170526 | 1 bpmn的编码工作 2 统一信息展示系统页面的修改 | 1 研究通过sitemesh来修饰页面。 2 修改审核菜单的显示中的bug。 3 讨论bpms与外网通信之间的消息通信问题。 4 开发返回流程审批结果接口和判断最后一个节点接口。 5 完善行政审批流程中的10个bpmn图。 | [5 empty] | 10 |  | 1 部署aws系统：更改aws的配置文件、对aws中的18个应用进行授权、导入用户组织机构。 2 bpmn编码工作：排除正式资料入库的bug、编写判断流程第一个节点的接口。
20170527 | 1 转移备份工作资料 2 配置统一体化门户和bpms系统 3 返回深圳 | [6 empty] | 10
20170531 | 1 填写上海一体化项目4月-5月的出差报销单。 2 在公司内调试统一信息体统框架。 | 1 部署aws系统：更改aws的配置文件、对aws中的18个应用进行授权、导入用户组织机构。 2 bpmn编码工作：排除正式资料入库的bug、编写判断流程第一个节点的接口。
2017年5月份工作总结 | 1 研究图表插件echart,并利用echart对上海一体化平台统一信息展示系统的前段界面内容进行了设计，包括综合信息展示、台站信息展示、频率信息展示、投诉信息展示、日常信息展示、办公信息展示等。 2 研究熟悉张源搭建的统一信息展示系统框架(包括sitemesh和sso等)，并将部分设计好的界面转移到该框架之下。 3 bpms系统开发：完成13个行政审批流程的设计，封装了30多个工作流引擎相关的接口，协助设计bpms系统界面、以及解决bpms在编码中遇到的问题。 4 向正式生产环境中部署系统：部署核心业务系统中的5个数据库、bpms数据库、aws数据库。部署aws系统并解决应用未授权的问题。向aws系统中导入上海无委的组织机构以及人员列表。
2017年6月份工作计划 | 1 完善bpms系统剩余的流程开发，包括信访投诉流程和行政执法流程等。 2 与核心业务系统协调，进行统一信息展示系统的前后端代码的编写。
20170601 | 1 为6月中旬统一信息展示系统的编码进行准备工作： 以一个图表页面为demo，实现从前端到后端的代码模块的设计和测试。 | 1 处理java研发组在上海出差中4月-5月的出差报销单。 2 开会讨论上海一体化项目6-7月的工作内容和将来一体化平台项目可能进行的技术变动以及开发过程中的一些规范与要求。 3 在公司内调试统一信息体统框架。 4 研究controller利用map向视图层传值。 | [7 empty] | 1 统一展示demo：研究echart的异步加载，从后端异步加载map形式的展示数据 2 研究统一展示左边框的编码，利用vue的class绑定来控制左边栏的点击状态 3 为了方便出差人员填写工作日志，安装teamview
20170602 | 1 进行部分统一信息展示的编码工作。 | 1 统一展示demo：研究echart的异步加载，从后端异步加载map形式的展示数据 2 研究统一展示左边框的编码，利用vue的class绑定来控制左边栏的点击状态 3 为了方便出差人员填写工作日志，安装teamview
20170605 |  | 1 部署 teamview 2 部署一体化平台数据库 | [7 empty] | 1 编写aws中，自动生为BO表新增流程实例相关联记录的事件触发器。 2 乘飞机来上海进行驻场开发 3 编写统一信息展示系统的频率分行业统计页面的动态列表生成。
20170606 | 1 向深圳部署上海一体化平台系统 | 1 编写aws中，自动生为BO表新增流程实例相关联记录的事件触发器。 2 乘飞机来上海进行驻场开发 3 编写统一信息展示系统的频率分行业统计页面的动态列表生成。 | [7 empty] | 1 向深圳部署上海一体化平台系统，把4个项目放到一个tomcat里，并修改日志文件保存地址。 2 编写统一信息展示系统的频率信息统计页面的表单提交。
20170607 | 1 统计上海一体化平台系统4个系统的登录页面地址。 2 讨论统一信息展示系统页面 3 编写统一信息展示系统页面 | 1 向深圳部署上海一体化平台系统，把4个项目放到一个tomcat里，并修改日志文件保存地址。 2 编写统一信息展示系统的频率信息统计页面的表单提交。 | [7 empty] | 1 编写统一信息展示的频率指配统计页面，实现表单的动态切换。 2 整统一信息展示系统的需求说明书，记录存在的疑问。 3 开会讨论统一信息展示系统总的所用功能和一些实现细节。 5 统计上海一体化平台系统4个系统的登录页面地址。
20170608 | 1 整理昨天统一信息展示系统讨论会中讨论出的结论。 | 1 编写统一信息展示的频率指配统计页面，实现表单的动态切换。 2 整统一信息展示系统的需求说明书，记录存在的疑问。 3 开会讨论统一信息展示系统总的所用功能和一些实现细节。 5 统计上海一体化平台系统4个系统的登录页面地址。 | [7 empty] | 1 整理昨天统一信息展示系统讨论会中讨论出的结论（5%） 2 工作流引擎编码：编写通用发文流程发起时向bpms提交post请求，保存流程相关数据的时间触发器。 3 开会讨论6月份的主要工作 4 查找bpms行政审批流程中子流程的bug。
20170609 | 1 继续整理统一信息展示系统讨论会中讨论出的结论。 2 修改bpms行政审批流程中子流程的bug 3 bpms编码工作 | 1 整理昨天统一信息展示系统讨论会中讨论出的结论（5%） 2 工作流引擎编码：编写通用发文流程发起时向bpms提交post请求，保存流程相关数据的时间触发器。 3 开会讨论6月份的主要工作 4 查找bpms行政审批流程中子流程的bug。 | [7 empty] | 1 整理统一信息展示系统讨论会中讨论出的结论（10%） 2 编写优化Aws的组织机构相关接口。 3 测试aws与portal之间的组织机构同步 4 实现bpms中的父向子流程传业务数据。 5 编写提供给port接口的：删除用户，添加部门，删除部门
20170612 | 1 bpms编码和其它系统协调的工作 | 1 整理统一信息展示系统讨论会中讨论出的结论（10%） 2 编写优化Aws的组织机构相关接口。 3 测试aws与portal之间的组织机构同步 4 实现bpms中的父向子流程传业务数据。 5 编写提供给port接口的：删除用户，添加部门，删除部门 | [7 empty] | 1研究bpms系统中发文流程的实现方式 2 整理行政许可决定书的模板 3 向生产环境中更新数据库。 4 处理无委原协同办公系统中weboffic的显示问题 5 研究点聚weboffice的文件上传/文件下载
20170613 | 1 bpms编码和其它系统协调的工作 2 继续整理统一信息展示系统讨论会中讨论出的结论。 | 1研究bpms系统中发文流程的实现方式 2 整理行政许可决定书的模板 3 向生产环境中更新数据库。 4 处理无委原协同办公系统中weboffic的显示问题 5 研究点聚weboffice的文件上传/文件下载（20%） | [7 empty] | 1 向正式环境中测试bpms和aws系统。 2 记录并协助解决修改在测试中遇到的4个bug:审批明细顺序问题，设置待办事项已读问题，子流程业务数据问题，子流程表单显示问题。
20170614 | 1 bpms编码和其它系统协调的工作 2 继续整理统一信息展示系统讨论会中讨论出的结论。 3 处理公司宿舍退房相关问题 | 1 向正式环境中测试bpms和aws系统。 2 记录并协助解决修改在测试中遇到的4个bug:审批明细顺序问题，设置待办事项已读问题，子流程业务数据问题，子流程表单显示问题。 | [7 empty] | 1 整理统一信息展示系统讨论会中讨论出的结论（25%） 2 解决aws和bpms在测试过程中遇到的2个bug
20170615 | 1 整理统一信息展示系统讨论会中讨论出的结论 2 解决aws和bpms在测试过程中遇到的bug | 1 整理统一信息展示系统讨论会中讨论出的结论（25%） 2 解决aws和bpms在测试过程中遇到的2个bug | [7 empty] | 1 整理统一信息展示系统讨论会中讨论出的结论（30%） 2 开会说明工作进度和工作中遇到的问题。 3 向同事讲解统一展示系统的框架结构和相关工具和技术。 4 备份生成环境的代码
20170616 | 1 整理统一信息展示系统讨论会中讨论出的结论（30%） 2 解决aws和portal之间组织架构同步的问题。 | 1 整理统一信息展示系统讨论会中讨论出的结论（30%） 2 开会说明工作进度和工作中遇到的问题。 3 向同事讲解统一展示系统的框架结构和相关工具和技术。 4 备份生成环境的代码 | [7 empty] | 1 整理统一信息展示系统讨论会中讨论出的结论（45%） 2 研究weboffice向服务器提交doc文件。 3 在生产环境上重新部署数据库，处理在转移过程中出现的问题
20170619 | 1 整理统一信息展示系统讨论会中讨论出的结论 2 bpms编码 | 1 整理统一信息展示系统讨论会中讨论出的结论（45%） 2 研究weboffice向服务器提交doc文件。 3 在生产环境上重新部署数据库，处理在转移过程中出现的问题 | [7 empty] | 1 设计频率日常管理、频率信息统计、频率指配统计的页面 2 讨论信访系统、查处执法系统、活动保障系统、投诉处理系统的实现。
20170620 | 1 统一展示和内部流程的编码 | 1 设计频率日常管理、频率信息统计、频率指配统计的页面 2 讨论信访系统、查处执法系统、活动保障系统、投诉处理系统的实现。 | [7 empty] | 1 填写bpms缺陷跟踪表，对其中的3个缺陷进行了解释说明。 2 统一信息展示编码，编写台站年度信息展示（2%） 3 处理bpms与审改办对接的事宜（10%）
20170621 | 1 填写bpms缺陷跟踪表 2 统一信息展示编码，编写台站年度信息展示 3 处理bpms与审改办对接的事宜 | 1 填写bpms缺陷跟踪表，对其中的3个缺陷进行了解释说明。 2 统一信息展示编码，编写台站年度信息展示（2%） 3 处理bpms与审改办对接的事宜（10%） | [7 empty] | 1处理bpms与审改办对接的事宜 2 重新按数据库设计标准建立统一展示系统数据库。 3 统一展示系统台站年度统计功能（20%） 4 向公司的测试环境中部署aws和bpms（70%）
20170622 | 1 处理bpms与审改办对接的事宜 2 统一展示系统台站年度统计功能的编码 3 向公司的测试环境中部署bpms | 1处理bpms与审改办对接的事宜 （40%） 2 重新按数据库设计标准建立统一展示系统数据库。 3 统一展示系统台站年度统计功能的编码（20%） 4 向公司的测试环境中部署aws和bpms（70%） | [7 empty] | 1 向公司的测试环境中部署bpms，处理登录认证环境出现的问题。 2 研究频率信息展示功能的实现方法（30%） 3 统一展示系统台站年度统计功能的编码（25%） 4 协助处理bpms与审改办对接的事宜（45%）
20170623 | 1 处理bpms与审改办对接的事宜 2 统一展示系统台站年度统计功能的编码 3 按业务统计无线电频率的信道间隔 | 1 向公司的测试环境中部署bpms，处理登录认证环境出现的问题。 2 研究频率信息展示功能的实现方法（30%） 3 统一展示系统台站年度统计功能的编码（25%） 4 协助处理bpms与审改办对接的事宜（45%） | [7 empty] | 1 研究频率信息展示功能的实现方法（40%） 2 统一展示系统台站年度统计功能的编码（35%) 3 研究分页功能在新框架下的实现。 4
20170626 | 1 处理bpms与审改办对接的事宜 2 统一展示系统台站年度统计功能的编码 3 校对生产库中的上海无委组织机构。 | 1 研究频率信息展示功能的实现方法（40%） 2 统一展示系统台站年度统计功能的编码（35%) 3 研究分页功能在新框架下的实现。 4 | [7 empty] | 1 统一展示系统台站年度统计功能的编码：利用pagehelper实现分页查询，利用bootstrap-paginator组件实现分页显示。 2 校对生产库中的上海无委组织机构（30%）。 3 协助开发核心业务系统未完成的部分。
20170627 | 1 统一展示系统台站年度统计功能 2 校对生产库中的上海无委组织机构 3 协助开发核心业务系统未完成的部分。 | 1 统一展示系统台站年度统计功能的编码：利用pagehelper实现分页查询，利用bootstrap-paginator组件实现分页显示。 2 校对生产库中的上海无委组织机构（30%）。 3 协助开发核心业务系统未完成的部分。 | [7 empty] | 1 优化统一展示系统台站年度统计功能。 2 校对生产库中的上海无委组织机构 3 处理生产环境中bpms子流程表单不能显示的bug。 4 协助开发统一信息展示中的频率信息展示功能
20170628 | 1 统一信息展示的台站日常展示的编码 2 协助开发统一信息展示中的频率信息展示功能 | 1 优化统一展示系统台站年度统计功能。 2 校对生产库中的上海无委组织机构 3 处理生产环境中bpms子流程表单不能显示的bug。 4 协助开发统一信息展示中的频率信息展示功能
1 修正改进统一信息展示系统需求说明书。 2 开发统一信息展示系统台站制式统计功能。 3 优化echarts的图表展示效果，给每个图表添加上了刷新和截图下载功能。
20170630 | 1 编写统一展示系统台站设置统计功能。 2协助调试bpms系统 | 1 修正改进统一信息展示系统需求说明书。 2 开发统一信息展示系统台站制式统计功能。 3 优化echarts的图表展示效果，给每个图表添加上了刷新和截图下载功能。 | [7 empty] | 1 统一展示系统台站设置统计功能。 2 协助调试bpms系统的频率指配新申流程和频率指配注销流程。 3 调试GIS提供的撒点接口。 4 统一信息展示行业台站分布功能相关的数据库设计。
2017年6月份工作总结 | 1 开会讨论统一信息展示系统总的所用功能和一些实现细节，整理统一信息展示系统的需求说明书。 2 向正式环境中测试bpms和aws系统，记录并协助解决修改在测试中遇到的bug. 3 处理bpms和审改办对接事宜 4 设计aws中4个了流程的bo模型和表单页面。 5 统一信息展示系统编码：台站信息展示功能。 6 调试bpms系统，解决一些bug。
2017年7月份工作计划 | 1 统一展示系统剩余编码工作 2 协助开发核心业务系统未完成的部分。 3 完善BPMS系统功能
20170703 | 1 统一信息展示行业台站分布的编码。 2协助调试bpms系统 | 1 统一展示系统台站设置统计功能。 2 协助调试bpms系统的频率指配新申流程和频率指配注销流程。 3 调试GIS提供的撒点接口。 4 统一信息展示行业台站分布功能相关的数据库设计。 |  |  |  | c463jh |  |  |  | 1 统一信息展示，行业台站分布功能（50%） 2 协助开发bpms子流程的在线开发编辑功能（5%）。 3 给测试人员讲解系统功能
20170704 | 1 优化统一信息展示，行业台站分布功能的界面。 2 协助开发bpms子流程的在线开发编辑功能 | 1 统一信息展示，行业台站分布功能（50%） 2 协助开发bpms子流程的在线开发编辑功能（5%）。 3 给测试人员讲解系统功能 | [7 empty] | 1 统一信息展示，行业台站分布功能（70%） 2 协助开发统一信息展示频率日常统计功能。 3 测试生产环境上的台站设置新申、频率指配新申流程。 4 开会研究讨论关于如何准备5日的报告。
20170705 | 1 完善正式环境上将要展示的流程。 2 向上海无委进行工作报告 3 统一信息展示系统行政审批信息功能编码。 | 1 统一信息展示，行业台站分布功能（70%） 2 协助开发统一信息展示频率日常统计功能。 3 测试生产环境上的台站设置新申、频率指配新申流程。 4 开会研究讨论关于如何准备5日的报告。 | [7 empty] | 1 对正式环境下的频率指配申请、台站设置申请、台站延续申请流程进行了测试，发现了三个存在的问题，并修改好了其中的两个问题。 2 对统一信息展示系统的台站设置统计和行业台站信息展示进行了优化。（50%）
20170706 | 1 对正式环境下的频率指配申请、台站设置申请、台站延续申请流程的发现的剩余问题进行修改。 2 统一信息展示系统行政审批信息功能编码。 | 1 对正式环境下的频率指配申请、台站设置申请、台站延续申请流程进行了测试，发现了三个存在的问题，并修改好了其中的两个问题。 2 对统一信息展示系统的台站设置统计和行业台站信息展示进行了优化。（50%） | [7 empty] | 1处理bpms向核心业务系统提交正式数据时出现的BUG。 2编写统一信息展示系统的特殊台站展示功能（20%）。 3 研究点聚电子签章系统的启动问题。
20170707 | 1 对正式环境下的频率指配申请、台站设置申请、台站延续申请流程的发现的剩余问题进行修改。 2 统一信息展示系统重点台站展示编码。 | 1处理bpms向核心业务系统提交正式数据时出现的BUG。 2编写统一信息展示系统的特殊台站展示功能（20%）。 3 研究点聚电子签章系统的启动问题。 | [7 empty] | 1 向上海无委演示目前开发的功能和进度，并记录用户提出的改进建议。 2 开发统一信息展示系统重点台站展示功能的三个后端接口。 3 改进BPMS中的两个接口，提高查询的效率，提供用户体验。
201707010 | 1 根据上海提出的改进要求，对以开发的功能进行改进。 2 统一信息展示系统重点台站展示编码。 | 1 向上海无委演示目前开发的功能和进度，并记录用户提出的改进建议。 2 开发统一信息展示系统重点台站展示功能的三个后端接口。 3 改进BPMS中的两个接口，提高查询的效率，提供用户体验。 | [7 empty] | 1 根据上海提出的改进要求，对以开发的功能进行改进：修改节点办理人的设置方式，改为预先配置； 重新设计流程中数据导入正式库的触发事件。 2 设计业余台站延续流程和业余台站注销流程。
201707011 | 1 设计业余台站呼号注销流程。 2 统一信息展示系统重点台站展示编码。 | 1 根据上海提出的改进要求，对以开发的功能进行改进：修改节点办理人的设置方式，改为预先配置； 重新设计流程中数据导入正式库的触发事件。 2 设计业余台站延续流程和业余台站注销流程。 | [7 empty] | 1 设计业余台站呼号注销流程 2 统一信息展示系统重点台站展示编码，实现展示所有特殊台站的地理信息，以及通过三种条件来筛选出符合条件的特殊台站并展示其地理信息。
201707012 | 1 研究bpms按权限来配置节点办理人。 2 特殊台站日常统计功能编码。 3 测试bpms的bug。 | 1 设计业余台站呼号注销流程 2 统一信息展示系统重点台站展示编码，实现展示所有特殊台站的地理信息，以及通过三种条件来筛选出符合条件的特殊台站并展示其地理信息。（90%） | [7 empty] | 1 研究bpms按权限来配置节点办理人。 2 与同事研究aws与portal关于权限同步的接口实现方式。 3 aws与porta权限同步的接口的编码。 4 研究上海无委现行的人员职务与流程节点权限之间的关系。 5测试bpms系统，发现一个关于表单数据入库的bug。
201707013 | 1 与portal对接关于权限同步的接口。 2 特殊台站日常统计功能编码。 3 向炎黄反映接口问题。 | 1 研究bpms按权限来配置节点办理人。 2 与同事研究aws与portal关于权限同步的接口实现方式。 3 aws与porta权限同步的接口的编码。 4 研究上海无委现行的人员职务与流程节点权限之间的关系。 5测试bpms系统，发现一个关于表单数据入库的bug。 6 特殊台站日常统计功能编码（5%） | [7 empty] | 1 与portal对接关于权限同步的接口。 2 特殊台站日常统计功能编码：统计出即将过期和已经过期的特殊台站执照数量。 3word文档在线编辑：协助实现文档的显示、上传功能，以及工具条的过滤。 4 行业台站地理信息展示功能：在gis地图上对各行业台站进行撒点（60%）
201707014 | 1 行业台站地理信息展示功能. 2 特殊台站地理信息展示功能 | 1 与portal对接关于权限同步的接口。 2 特殊台站日常统计功能编码：统计出即将过期和已经过期的特殊台站执照数量。 3word文档在线编辑：协助实现文档的显示、上传功能，以及工具条的过滤。 4 行业台站地理信息展示功能：在gis地图上对各行业台站进行撒点（60%） | [7 empty] | 1 行业台站地理信息展示功能的编码。（90%） 2 特殊台站地理信息展示功能的编码。（90%） 3 处理bpms中weboffice在线编辑功能中的bug。
201707017 | 1设计bpms中的信访投诉、干扰投诉.、查处执法、频谱监测、设备检测任务流程。 | 1 行业台站地理信息展示功能的编码。（90%） 2 特殊台站地理信息展示功能的编码。（90%） 3 处理bpms中weboffice在线编辑功能中的bug。 | [7 empty] | 1设计bpms中的信访投诉、干扰投诉.、查处执法、频谱监测、设备检测任务流程图。 2 设计bpms中频谱监测、设备检测任务的表单以及数据库表。 3 向点聚的人员询问weboffice使用过程中不能编辑的问题。
201707018 | 1 向公司服务器导入上海一体化平台数据库。 2 设计bpms中频谱监测、设备检测任务的流程触发事件。 | 1设计bpms中的信访投诉、干扰投诉.、查处执法、频谱监测、设备检测任务流程图。 2 设计bpms中频谱监测、设备检测任务的表单以及数据库表。 3 向点聚的人员询问weboffice使用过程中不能编辑的问题。 | [7 empty] | 1 向公司服务器导入上海一体化平台数据库。 2 处理bpms在公司服务器中部署时遇到的问题。 3 设计bpms中频谱监测、设备检测任务的流程触发事件（30%）。
201707019 | 1 更新生产环境中的数据库。 2 设计bpms中频谱监测、设备检测任务的流程触发事件。 | 1 向公司服务器导入上海一体化平台数据库。 2 处理bpms在公司服务器中部署时遇到的问题。 3 设计bpms中频谱监测、设备检测任务的流程触发事件（30%）。 | [7 empty] | 1 向公司更新aws 2 更新生产环境中的数据库。 3 协助部署生产环境。 4 设计bpms中频谱监测、设备检测任务的流程触发事件。 5 开发aws的消息补发功能。 6处理bpms中遇到的问题。
201707020 | 1 分析统一信息展示需求。 2 配置bpms中剩余未完成的流程。 | 1 向公司更新aws 2 更新生产环境中的数据库。 3 协助部署生产环境。 4 设计bpms中频谱监测、设备检测任务的流程触发事件。 5 开发aws的消息补发功能。 6处理bpms中遇到的问题。 | [7 empty] | 1 讨论公众移动基站系统的需求 2 处理公司bpms遇到的问题。 3 修改bpms流程消息补发的功能。 4 讨论统一信息展示消费信息如何实现。
201707021 | 1 更新统一信息展示频率信息展示的数据库。 2 配置bpms中剩余未完成的流程。 3 对统一信息展示频率信息功能进行交接（20%） | 1 讨论公众移动基站系统的需求 2 处理公司bpms遇到的问题。 3 修改bpms流程消息补发的功能。 4 讨论统一信息展示消费信息如何实现。 | [7 empty] | 1 更新统一信息展示频率信息展示的数据库。 2 对统一信息展示频率信息功能进行交接（50%） 3 向深圳和上海的生产环境下部署bpms和核心业务系统。 4 与炎黄进行沟通，研究3个功能的实现方法。
201707024 | 1 配置bpms中剩余未完成的流程。 2 封装bpms的接口。 | 1 更新统一信息展示频率信息展示的数据库。 2 对统一信息展示频率信息功能进行交接（50%） 3 向深圳和上海的生产环境下部署bpms和核心业务系统。 4 与炎黄进行沟通，研究3个功能的实现方法。 | [7 empty] | 1 配置bpms中的查处执法流程和联合执法流程和干扰投诉流程，并设计两个流程的业务数据存储模型、业务表单，设计流程中的触发事件。 2 封装bpms中删除团队成员的接口。
201707025 | 1 配置bpms中剩余未完成的流程。 2 封装bpms的接口。 | 1 配置bpms中的查处执法流程和联合执法流程和干扰投诉流程，并设计两个流程的业务数据存储模型、业务表单，设计流程中的触发事件。 2 封装bpms中删除团队成员的接口。 | [7 empty] | 1 封装bpms中获取节点办理候选人的接口。 2 设计配置非行政审批中的发文流程 3 设计干扰投诉的表单和业务存储模型。 4 在演示机上配置一体化平台。
201707026 | 1 配置bpms中剩余未完成的活动保障和信访投诉流程。 | 1 封装bpms中获取节点办理候选人的接口。 2 设计配置非行政审批中的发文流程 3 设计干扰投诉的表单和业务存储模型。 4 在演示机上配置一体化平台。 | [7 empty] | 1 设计联合执法的业务存储模型和业务表单（90%） 2 讨论bpms中信访投诉的实现方式。 3 设计信访投诉和监督检查的业务存储模型和业务表单。
201707027 | 1 配置信访投诉和监督检查的触发事件和子流程启动时的数据导入。 | 1 设计联合执法的业务存储模型和业务表单（90%） 2 讨论bpms中信访投诉的实现方式。 3 设计信访投诉和监督检查的业务存储模型和业务表单。 | [7 empty] | 1 向炎黄的人员询问联合执法的设计方式。 2 实现aws向bpms的消息补发功能。 3 配置信访投诉和监督检查的触发事件和子流程启动时的数据导入。 4 整合统一信息展示的台站展示与频率展示。
201707028 | 1 修改优化bpms系统，研究编号的自动生成与数据导入。 | 1 向炎黄的人员询问联合执法的设计方式。 2 实现aws向bpms的消息补发功能。 3 配置信访投诉和监督检查的触发事件和子流程启动时的数据导入。 4 整合统一信息展示的台站展示与频率展示。 | [7 empty] | 1 设计联合执法与活动保障中的两个子流程、业务表单、与存储模型。 2 实现通过输入办理人姓名发起多个并子流程的功能 3 实现统计本年或者本月中某项业务的数量功能。
201707031 | 1 实现流程之间的数据代入功能。 | 1 设计联合执法与活动保障中的两个子流程、业务表单、与存储模型。 2 实现通过输入办理人姓名发起多个并子流程的功能 3 实现统计本年或者本月中某项业务的数量功能。 | [7 empty] | 1 由于上海无委断电，重新启动上海生产环境中的一体化平台。 2 测试活动保障流程，发现其中的两个bug。
2017年7月份工作总结 | 1 统一信息展示台站信息展示功能（95%） 2 协助在上海生产环境和深圳部署一体化平台。 3 开发bpms总还未完成的流程（80%） 4 处理bpms开发中发现的bug。
2017年8月份工作计划 | 1 测试并优化bpms系统，处理bug。 2 统一展示系统功能编码。
20170801 | 1 优化改进bpms系统。 | 1 由于上海无委断电，重新启动上海生产环境中的一体化平台。 2 测试活动保障流程，发现其中的两个bug。 | [7 empty] | 1 实现干扰投诉流程与频率监测流程、查处执法流程之间数据的交换功能。 2 实现干扰投诉、频率监测与查处执法表单编号的自动生产功能
20170802 | 1 实现其它流程之间的数据交换功能。 | 1 实现干扰投诉流程与频率监测流程、查处执法流程之间数据的交换功能。 2 实现干扰投诉、频率监测与查处执法表单编号的自动生产功能 | [7 empty] | 1 处理发文流程的编号自动生成问题（80%）。 2 开会梳理一体化平台的功能（50%）
20170803 | 1 处理生产环境中文档在线编辑的问题。 2 开会梳理一体化平台的功能 | 1 处理发文流程的编号自动生成问题（80%）。 2 开会梳理一体化平台的功能（50%） | [7 empty] | 1 处理发文流程的表单显示问题。 2 实现活动保障流程向子流程传入数据的功能 2 开会梳理一体化平台的功能（75%）
20170804 | 1 实现其它流程之间的数据交换功能。 2 开会梳理一体化平台的功能 | 1 处理发文流程的表单显示问题。 2 实现活动保障流程向子流程传入数据的功能 2 开会梳理一体化平台的功能（75%） | [7 empty] | 1 实现联合执法流程向子流程传入数据的功能和子流程数据的返回。 2 开会梳理一体化平台的功能
20170807 | 1 实现其它流程之间的数据交换功能。 | 1 实现联合执法流程向子流程传入数据的功能和子流程数据的返回。 2 开会梳理一体化平台的功能 | [7 empty] | 1 开会讨论一体化平台中需要修改的功能 2 实现信访投诉流程与查处执法、监督检查任务流程之间的数据交互
20170808 | 1 实现其它流程之间的数据交换功能。 | 1 开会讨论一体化平台中需要修改的功能 2 实现信访投诉流程与查处执法、监督检查任务流程之间的数据交互 | [7 empty] | 1 更新上海无委的人员架构。 2 实现行政审批流程中发文流程和频率监测流程与父流程的数据交互 3 重新讨论和设计查处执法流程 4
20170809 | 1整理一体化平台中所有与流程相关的角色 | 1 更新上海无委的人员架构。 2 实现行政审批流程中发文流程和频率监测流程与父流程的数据交互 3 重新讨论和设计查处执法流程 4 | [7 empty] | 1 设计行政审批流程中涉及的角色。 2 修改行政审批中的2个bug 3 实现关于缴费数据插入个和更新相关的触发器。 4设计缴费统计相关数据库表。
20170810 | 1 修改优化行政审批系统 2 统一展示系统当年缴费信息统计功能 | 1 设计行政审批流程中涉及的角色。 2 修改行政审批中的2个bug 3 实现关于缴费数据插入个和更新相关的触发器。 4设计缴费统计相关数据库表。 | [7 empty] | 1 实现统一信息展示年度缴费统计功能 2 实现统一信息展示历史年度缴费统计功能
20170811 | 1 实现统一信息展示行政审批信息展示相关功能。 | 1 实现统一信息展示年度缴费统计功能 2 实现统一信息展示历史年度缴费统计功能 | [7 empty] | 1实现统一信息展示行根据行政审批类型和审批状态统计的相关接口
20170814 | 1 统一信息展示完善台站地图显示功能 2 更新生产环境中的统一信息展示数据库。 | 1实现统一信息展示行根据行政审批类型和审批状态统计的相关接口 | [7 empty] | 1 统一信息展示完善台站地图显示功能 2 向正式环境中部署统一信息展示系统 3 更新生产环境中的统一信息展示数据库。
20170815 | 1 改进bpms中的编号生成功能 2 实现统一信息展示行政审批信息展示相关功能。 | 1 统一信息展示完善台站地图显示功能 2 向正式环境中部署统一信息展示系统 3 更新生产环境中的统一信息展示数据库。 | [7 empty] | 1 改进bpms中的编号生成功能（90%）。 2 协助导入上海台站数据。
20170816 | 1 改进bpms中的编号生成功能 2 针对客户对bpms提出的意见进行修改 | 1 改进bpms中的编号生成功能（90%）。 2 协助导入上海台站数据。 | [7 empty] | 1 改进bpms中的编号生成功能 2 针对客户对bpms提出的意见进行修改 3 实现卫星地球站的年度信息统计功能接口。
20170817 | 1 实现统一信息展示行政审批信息展示相关功能。 | 1 改进bpms中的编号生成功能 2 针对客户对bpms提出的意见进行修改 3 实现卫星地球站的年度信息统计功能接口。 | [7 empty] | 1 实现行政审批年度信息统计功能。 2 实现行政审批历年信息统计共。 3 测试审批流程角色添加功能。
20170818 | 1 实现统一信息展示行政审批信息展示相关功能。 | 1 自定义行政审批报表数量统计接口。 2自定义行政审批报表分页查询统计接口。 3修改bpms流程撤销bug 4 重新封装aws任务、流程分页查询和数量统计接口 5 给台站行政审批流程和通用发文流程、频率监测流程的节点分配角色。 | [7 empty] | 1 给组织机构总的一部分人员分配流程角色。 2 测试台站相关的行政审批流程。 3统一信息展示系统行政审批自定义报表页面（20%）。
20170821 | 1 给组织机构总的一部分人员分配流程角色。 2 测试台站相关的行政审批流程。 | 1 给组织机构总的一部分人员分配流程角色。 2 测试台站相关的行政审批流程。 3统一信息展示系统行政审批自定义报表页面（20%）。 | [7 empty] | 1 与台站处开会讨论功能 2 梳理台站处提出的意见。
20170822 | 1与上海无委台站处梳理功能。 2统一信息展示系统行政审批自定义报表页面。 | 1 与台站处开会讨论功能 2 梳理台站处提出的意见。 | [7 empty] | 1 与频率处开会讨论功能 2统一信息展示系统行政审批自定义报表页面（50%）。
20170823 | 1与上海无委频率处梳理功能。 | 1 与频率处开会讨论功能 2统一信息展示系统行政审批自定义报表页面（50%）。 | [7 empty] | 1 开会讨论之前客户提出的需求是否有解决方法 2 统一信息展示系统行政审批自定义报表页面（60%）。
20170824 | 1与上海无委监督监察处梳理功能。 | 1 开会讨论之前客户提出的需求是否有解决方法 2 统一信息展示系统行政审批自定义报表页面（60%）。 | [7 empty] | 1 与上海无委监督监察处梳理功能。 2 整理开会中客户给出的意见。 3 对台站处、频率处、监督检查处的意见进行修改（10%）
20170825 | 1与上海无委监督监察处梳理功能。 | 1 与上海无委监督监察处梳理功能。 2 整理开会中客户给出的意见。 3 对台站处、频率处、监督检查处的意见进行修改（10%） | [7 empty] | 1 研究炎黄工作流引擎中流程并行分支的可信性。 2 针对流程并行分支，对已有的接口进行修改。 3 研究12345信访投诉的表单。 4 修改流程结束时间接口。
20170828 | 1 对台站处、频率处、监督检查处的意见进行修改 | 1 研究炎黄工作流引擎中流程并行分支的可信性。 2 针对流程并行分支，对已有的接口进行修改。 3 研究12345信访投诉的表单。 4 修改流程结束时间接口。 | [7 empty] | 1 针对客户要求，对现有流程进行修改。 2 寻找炎黄是否有流程时限的提醒功能，结果没有发现。 3 研究流转之中页面跳转的可行性。 4 开发与流转之中页面跳转相关的两个接口。
20170829 | 1 对台站处、频率处、监督检查处的意见进行修改 | 1 针对客户要求，对现有流程进行修改。 2 寻找炎黄是否有流程时限的提醒功能，结果没有发现。 3 研究流转之中页面跳转的可行性。 4 开发与流转之中页面跳转相关的两个接口。 | [7 empty] | 1 向数据库中增加信访投诉表相关字段。 2 实现信访投诉流程中判断不同数据源选择不同经办人的接口。 3 参加然云的相关培训。
20170831 | 1 对台站处、频率处、监督检查处的意见进行修改 | 1 向数据库中增加信访投诉表相关字段。 2 实现信访投诉流程中判断不同数据源选择不同经办人的接口。 3 参加然云的相关培训。 | [7 empty] | 1 研究流程过期相关问题 2 统一开发环境和生产环境aws中的组织机构。 3 研究炎黄的表单校验，请求炎黄开发一个关于表单校验结果的api.
20170831 | 1 对台站处、频率处、监督检查处的意见进行修改 | 1 研究流程过期相关问题 2 统一开发环境和生产环境aws中的组织机构。 3 研究炎黄的表单校验，请求炎黄开发一个关于表单校验结果的api. | [7 empty] | 1 与客户讨论研究审改办对接的相关数据。 2 研究实现组织机构中根据部门返回部门负责人的接口。 3 研究vue的组件功能。
月度总结 8月 | 1 开发bpms中剩余的9个流程。 2 对bpms进行功能的优化：节点办理候选人功能、子流程的并发、流程之间的数据交互，处理发现的bug。 3 统一展示系统编码：修改优化台站信息展示功能，当年缴费信息统计功能和历年缴费信息统计功能 4 针对客户对bpms提出的意见进行修改。
月度计划 9月 | 1 针对客户对bpms提出的意见进行修改。 2 准备9月份的系统初验 3 统一信息展示系统编码。
20170901 | 1 对台站处、频率处、监督检查处的意见进行修改 | 1 与客户讨论研究审改办对接的相关数据。 2 研究实现组织机构中根据部门返回部门负责人的接口。 3 研究vue的组件功能。 | [7 empty] | 1研究在vue-cli搭建出的环境下如何开发。 2根据审改办对的文件内容，设计了台站设置新办流程和频率指配新办流程图。
20170904 | 1 对台站处、频率处、监督检查处的意见进行修改。 2 研究 nodejs+vue的前段开发 | 1研究在vue-cli搭建出的环境下如何开发。 2根据审改办对的文件内容，设计了台站设置新办流程和频率指配新办流程图。 | [7 empty] | 1根据审改办对的文件内容，设计了呼号审批新办流程和设备进关流程图。 2 用vue-cli搭建统一信息展示系统（20%） 3 开会与客户讨论流程与审改办对接问题。
20170905 | 1根据审改办对的文件内容，设计了呼号审批新办流程和设备进关流程图。 2 开会与客户讨论流程与审改办对接问题。 | 1根据审改办对的文件内容，设计了呼号审批新办流程和设备进关流程图。 2 用vue-cli搭建统一信息展示系统（20%） 3 开会与客户讨论流程与审改办对接问题。 | [7 empty] | 1 与审改办人员开会讨论对接的细节。 2 用vue-cli搭建统一信息展示系统（70%） 3 向新框架中转移台站信息展示前段代码。
20170906 | 1 与审改办人员开会讨论对接的细节。 2 整理 两天审改办对接讨论的结果。 | 1 与审改办人员开会讨论对接的细节。 2 用vue-cli搭建统一信息展示系统（70%） 3 向新框架中转移台站信息展示前段代码。 | [7 empty] | 1 向新框架中转移台站信息展示中柱装图相关的前段代码（70%） 2跟新生产环境中的aws系统。
20170907 | 1 向新框架中转移台站信息展示前段代码。 2 准备周5的演示工作 | 1 向新框架中转移台站信息展示中柱装图相关的前段代码（70%） 2跟新生产环境中的aws系统。
20170908 | 1 测试生产环境中aws和bpms系统 2 返回深圳。
20170913 | 1 去上海出差 2 讨论bpms的修改部分 | 1 去上海出差 2 修改Vye中Tabs标签页的bug 3 整理与12345对接的内容（70%）。 4开会讨论接下来一周的工作安排 | [7 empty] | 1 与监督检查处人员讨论与12345对接的步骤。 2 梳理需要对接的数据 3 整理对接的描述文档 4 对接研究webservice soap接口的开发（20%）
20170914 | 1 整理与12345对接的内容 2 修改bpms和统一信息展示中的客户提出的修改意见 | 1 与监督检查处人员讨论与12345对接的步骤。 2 梳理需要对接的数据 3 整理对接的描述文档 4 对接研究webservice soap接口的开发（20%） | [7 empty] | 1 对接研究webservice soap接口的开发 2 与客户讨论台站和频率行政审批流程与审改办对接的细则。
20170915 | 1 对接研究webservice soap接口的开发 2 开发12345数据推送相关的soap接口 | 1 对接研究webservice soap接口的开发 2 与客户讨论台站和频率行政审批流程与审改办对接的细则。 | [7 empty] | 1根据客户的修改意见，对台站和频率行政审批流程进行修改。 2 修改bpms系统中的bug 3 添加办理子流程页面跳转的功能
20170918 | 1根据客户的修改意见，对台站和频率行政审批流程进行修改。 2 开发12345数据推送相关的soap接口 | 1根据客户的修改意见，对台站和频率行政审批流程进行修改。 2 修改bpms系统中的bug 3 添加办理子流程页面跳转的功能 | [7 empty] | 1 修改bpms中流程撤销的bug 2 修改台站和频率行政审批流程 3 向生产环境中更新aws系统 4 开发12345对接接口（10%）
20170919 | 1 修改bpms系统中的bug 2 测试bpms流程 | 1 修改bpms中流程撤销的bug 2 修改台站和频率行政审批流程 3 向生产环境中更新aws系统 4 开发12345对接接口（10%） | [7 empty] | 1 测试一体化平台的修改内容 2 向12345的工程师询问对接细节 3 研究通过注解实现xml到java对象直接的映射
20170920 | 1 向客户演示一体化平台 2 开发12345对接接口 | 1 测试一体化平台的修改内容 2 向12345的工程师询问对接细节 3 研究通过注解实现xml到java对象直接的映射 | [7 empty] | 1 开会向用户报告工作进展，沟通验收工作。 2 开发12345对接接口（30%）
20170921 | 1 向客户演示一体化平台 2 开发12345对接接口 | 1 开会向用户报告工作进展，沟通验收工作。 2 开发12345对接接口（30%） | [7 empty] | 1 开发12345对接的四个相关接口（80%）
20170922 | 1 开发12345对接接口 | 1 开发12345对接的四个相关接口（80%）
201709225 | 1 开发12345对接接口 | 1 修改需求文档和说明书 2 项目初验会议 | [7 empty] | 1 修改需求文档和说明书 2 项目初验会议
20170926 | 1 开发12345对接接口 | 1 与12345平台的人员交流对接的细节问题 2 优化12345接口 | [7 empty] | 1 继续完善12345接口
20170927 | 1 继续完善12345接口 | 1完善12345接口 2 编写12345对接接口文档 3 vue改写台站年度统计功能（40%）
20170928 | 1 vue改写台站年度统计功能
20171009 | 1 处理出差报销事宜。 2 开会交代10十月份工作。 3 填写准备出差相关单据。
20171010 | 1 去上海出差 2 研究12345表单界面实现 3 实现台站年度统计的搜索翻页功能 | 1 处理出差报销事宜。 2 开会交代10十月份工作。 3 填写准备出差相关单据。
20171011 | 1 协助完成12345平台对接界面 | 1 去上海出差 2 研究12345表单界面实现 3 实现台站年度统计的搜索翻页功能
20171012 | 1 完成12345平台对接界面 2 和客户讨论试运行如何进行 | 1 协助完成12345平台对接界面（90%）
20171013 | 1 完成12345表单数据和流程数据的对接 2 完成台站年度信息搜索功能 | 1 完成12345平台对接界面 2 和客户讨论试运行如何进行
20171016 | 1 统一信息展示台站分布信息展示功能 2 统一信息展示台站过期统计信息展示功能 3 统一信息展示行业台站分布信息展示功能 4 统一信息展示行业台站过期统计展示功能 | 1 完成12345表单数据和流程数据的对接 2 完成台站年度信息搜索功能 | [7 empty] | 1 统一信息展示台站分布信息展示功能 2 统一信息展示台站过期统计信息展示功能 3 统一信息展示行业台站分布信息展示功能 4 统一信息展示行业台站过期统计展示功能
20171017 | 1 统一信息展示缴费信息展示功能 2 统一信息展示重点信息展示功能 | 1 统一信息展示台站分布信息展示功能 2 统一信息展示台站过期统计信息展示功能 3 统一信息展示行业台站分布信息展示功能 4 统一信息展示行业台站过期统计展示功能 | [7 empty] | 1 统一信息展示缴费信息展示功能(20%) 2 统一信息展示重点信息展示功能(30%) 3 统一信息展示系统菜单功能（70%）
20171018 | 1 统一信息展示缴费信息展示功能 2 统一信息展示重点信息展示功能 | 1 统一信息展示缴费信息展示功能(20%) 2 统一信息展示重点信息展示功能(30%) 3 统一信息展示系统菜单功能（70%） | [7 empty] | 1 统一信息展示缴费信息展示功能 2 统一信息展示重点信息展示功能
20171019 | 1 调试一体化平台演示环，为和炎黄讨论做准备 2 与炎黄讨论开发中遇到的问题 | 1 统一信息展示缴费信息展示功能 2 统一信息展示重点信息展示功能 | [7 empty] | 1 调试一体化平台演示环，为和炎黄讨论做准备 2 与炎黄讨论开发中遇到的问题
20171020 | 1 整理炎黄讨论的结果。 2 编写向炎黄研发人员反馈的问题文档。 3 统一信息展示系统：缴费信息据年份展示每月缴费功能 4 开会讨论下周的工作内容 | 1 调试一体化平台演示环，为和炎黄讨论做准备 2 与炎黄讨论开发中遇到的问题 | [7 empty] | 1 整理炎黄讨论的结果。 2 编写向炎黄研发人员反馈的问题文档。 3 统一信息展示系统：缴费信息据年份展示每月缴费功能 4 开会讨论下周的工作内容
20171023 | 1 清理bpms生产环境中的测试数据 2 协助安装一体化平台系统环境 3 统一信息展示系统编码 | 1 整理炎黄讨论的结果。 2 编写向炎黄研发人员反馈的问题文档。 3 统一信息展示系统：缴费信息据年份展示每月缴费功能 4 开会讨论下周的工作内容
20171024 | 1 协助调试审改办代码 2 协助安装一体化平台系统环境 3 统一信息展示系统编码 | [8 empty] | 1 协助调试审改办代码 2 协助安装一体化平台系统环境 3 向各业务处室索取业务资料 4 向受理中心讲解一体化门户 5 建立审改办数据库
20171025 | 1 在受理中心帮助业务人员试运行一体化系统 2 在核心业务系统中添加12345热线菜单 | 1 协助调试审改办代码 2 协助安装一体化平台系统环境 3 向各业务处室索取业务资料 4 向受理中心讲解一体化门户 5 建立审改办数据库
20171026 | 1 协助业务人员试运行并收集意见 | 1 在受理中心收集业务资料 2 在核心业务系统中添加12345热线菜单 3 迁移统一信息展示频率信息和频率指配功能
20171027 | 1 协助业务人员试运行并收集意见 2 处理审改办数据上传任务 | 1 协助受理中心、频率处、台站处业务人员试运行并收集意见 2 处理审改办数据上传任务（20%）
20171030 | 1 整理并填写10月份出差报销单据 2 整理试运行问题反馈 3 迁移统一系统行政审批统计功能 | 1 在受理中心和办公室协助业务人员试运行并收集意见 2 处理审改办数据上传任务
20171031 | 1 搭建bpms和核心业务系统运行环境 2 针对对客户意见进行修改
十月份总结 | 1 核心业务系统与12345平台对接，实现工单的推送和反馈功能和相关界面。 2 根据客户反馈意见，修改统一信息展示系统相关 3 与炎黄讨论开发中遇到的问题，并与炎黄讨论开发中遇到的问题 4 一体化平台试运行相关工作：清理原生产环境中的测试数据。协助到业务处室安装一体化平台系统环境。在台站处、频率处、办公室、受理中心，协助业务处室进行试运行并收集意见。 5 审改办对接相关工作：调试bpms中审改办上传功能，整理上传审改办数据
十一月份计划 | 1 统一信息展示系统编码 2 针对试运行收集的意见，对系统进行修改。
20171101 | 1 针对试运行中收集客户意见进行修改 2 统一信息展示系统编码 | 1 修复因断电而损坏的上海开发数据库。 2 查找审改办对接过程中出现的字段内容不统一的原因。 3 统一展示系统编码，增加特殊台站过期不超过一个月和一年的数量统计
20171102 | 1 统一信息展示系统编码，增加登录校验功能。 | 1统一展示系统编码，增加行业台站过期不超过一个月和一年的数量统计。台站设置统计、台站年度统计、行业台站分布中增加地理信息展示功能（95%）2 了解如何在系统中添加登录和权限验证功能
20171103 | 1 统一信息展示系统编码，特殊台站分布中增加地理信息展示功能。 | 1
Note on A2: 作者: 年度工作计划
年度工作总结

## 处理制度 (hidden)
相关责任划分
处理规定