## 开发计划
任务名称 | 开始时间 | 完成时间 | 工期 | 前置任务 | 资源名称
服务层框架 | 2016-09-05 | 2016-09-07 | 2 个工作日 |  | 白章顺,牛旭,章江方
应用层框架 | 2016-09-07 | 2016-09-09 | 2 个工作日 | 2 | 章江方
框架熟悉和培训 | 2016-09-09 | 2016-09-13 | 2 个工作日 | 3 | 章江方,白章顺,牛旭
代码管理服务器搭建 | 2016-09-10 | 2016-09-14 | 3 个工作日 | 3 | 章江方
数据结构脚本生成和备份 | 2016-09-19 | 2016-09-22 | 3 个工作日 |  | 白章顺,牛旭
DAO代码生成和调整 | 2016-09-22 | 2016-09-27 | 3 个工作日 | 6 | 章江方
频率信息管理 | 2016-09-27 | 2016-10-21 | 15 个工作日 | 7 | 牛旭
无线电(站)设置申请表 | 2016-09-27 | 2016-10-14 | 10 个工作日 | 7 | 白章顺
引擎服务搭建 | 2016-10-10 | 2016-10-24 | 10 个工作日 | 7 | 章江方
无线电台(站)技术资料申报表 | 2016-10-17 | 2016-10-31 | 10 个工作日 | 18 | 白章顺
频率储备和保护 | 2016-10-21 | 2016-10-28 | 5 个工作日 | 15 | 牛旭
引擎接口开发 | 2016-10-24 | 2016-11-07 | 10 个工作日 | 9 | 章江方
新增用户 | 2016-10-28 | 2016-11-11 | 10 个工作日 | 16 | 牛旭
业务表单管理 | 2016-10-31 | 2016-11-21 | 15 个工作日 | 19 | 白章顺
台站注销流程 | 2016-11-07 | 2016-11-21 | 10 个工作日 | 10 | 章江方
修改用户信息 | 2016-11-14 | 2016-11-21 | 5 个工作日 | 21 | 牛旭
咨询服务受理 | 2016-11-21 | 2016-12-05 | 10 个工作日 | 22 | 牛旭
技术服务受理 | 2016-11-21 | 2016-12-05 | 10 个工作日 | 25 | 白章顺
频率新办 | 2016-11-21 | 2016-12-12 | 15 个工作日 | 11 | 章江方
查询用户信息 | 2016-11-22 | 2016-11-29 | 5 个工作日 | 22 | 牛旭
业务查询 | 2016-12-05 | 2016-12-12 | 5 个工作日 | 26 | 牛旭
频率划分 | 2016-12-05 | 2016-12-19 | 10 个工作日 | 27 | 白章顺
频率延续 | 2016-12-12 | 2016-12-26 | 10 个工作日 | 33 | 章江方
无线电设备进关核准审批 | 2016-12-12 | 2017-01-03 | 15 个工作日 | 28 | 牛旭
频率规划 | 2016-12-19 | 2017-01-03 | 10 个工作日 | 30 | 白章顺
频率注销 | 2016-12-26 | 2017-01-03 | 5 个工作日 | 34 | 章江方
无线电台(站)呼号审批 | 2017-01-03 | 2017-01-24 | 15 个工作日 | 31 | 白章顺
台站新办 | 2017-01-03 | 2017-01-24 | 15 个工作日 | 35 | 章江方
频率批文管理 | 2017-01-03 | 2017-01-24 | 15 个工作日 | 40 | 牛旭
台站延续 | 2017-01-24 | 2017-02-23 | 10 个工作日 | 38 | 牛旭,章江方
缴费参数设置 | 2017-01-24 | 2017-02-23 | 10 个工作日 | 36 | 白章顺
频率/台站不定期管理监测任务管理 | 2017-01-24 | 2017-02-16 | 5 个工作日 | 41 | 牛旭
频率/台站不定期管理检测任务管理 | 2017-02-16 | 2017-02-23 | 5 个工作日 | 49 | 牛旭
缴费数据审核 | 2017-02-23 | 2017-03-02 | 5 个工作日 | 43 | 白章顺
执照过期提醒 | 2017-02-23 | 2017-03-02 | 5 个工作日 | 39 | 章江方
查处执法执法任务记录 | 2017-02-23 | 2017-03-02 | 5 个工作日 | 50 | 牛旭
执照维护 | 2017-03-02 | 2017-03-16 | 10 个工作日 | 46 | 章江方
统计与查询 | 2017-03-02 | 2017-03-23 | 15 个工作日 | 44 | 白章顺
查处执法任务接收 | 2017-03-02 | 2017-03-09 | 5 个工作日 | 59 | 牛旭
查处执法执法处理 | 2017-03-09 | 2017-03-16 | 5 个工作日 | 60 | 牛旭
信访台账 | 2017-03-16 | 2017-03-30 | 10 个工作日 | 47 | 章江方
联合执法方案管理 | 2017-03-16 | 2017-03-30 | 10 个工作日 | 61 | 牛旭
信访结果维护 | 2017-03-23 | 2017-03-30 | 5 个工作日 | 51 | 白章顺
信访投诉受理 | 2017-03-30 | 2017-04-20 | 15 个工作日 | 53 | 章江方
信访查询统计 | 2017-03-30 | 2017-04-13 | 10 个工作日 | 54 | 白章顺
信访任务派发 | 2017-03-30 | 2017-04-06 | 5 个工作日 | 53 | 章江方
联合执法任务分配 | 2017-03-30 | 2017-04-04 | 3 个工作日 | 68 | 牛旭
法人信息查询 | 2017-04-06 | 2017-04-13 | 5 个工作日 | 57 | 章江方
信用查询 | 2017-04-13 | 2017-04-18 | 3 个工作日 | 56 | 白章顺
信用上报 | 2017-04-13 | 2017-04-27 | 10 个工作日 | 63 | 章江方
联合执法结果维护 | 2017-04-13 | 2017-04-20 | 5 个工作日 | 69 | 牛旭
信用记录 | 2017-04-18 | 2017-04-25 | 5 个工作日 | 64 | 白章顺
检测业务任务下发 | 2017-04-20 | 2017-04-27 | 5 个工作日 | 70 | 牛旭
检测业务报告管理 | 2017-04-25 | 2017-05-09 | 10 个工作日 | 66 | 章江方,白章顺
干扰管理任务派发 | 2017-04-27 | 2017-05-04 | 5 个工作日 | 65 | 章江方
检测业务任务接收 | 2017-04-27 | 2017-05-11 | 10 个工作日 | 79 | 牛旭
干扰管理结果维护 | 2017-05-04 | 2017-05-11 | 5 个工作日 | 72 | 章江方
干扰管理受理登记 | 2017-05-11 | 2017-05-25 | 10 个工作日 | 73 | 章江方
检测业务任务查询 | 2017-05-11 | 2017-05-18 | 5 个工作日 | 80 | 牛旭
检测业务任务处理 | 2017-05-18 | 2017-06-01 | 10 个工作日 | 81 | 章江方,牛旭
干扰管理任务下发 | 2017-05-25 | 2017-06-08 | 10 个工作日 | 74 | 白章顺,牛旭
干扰管理任务结果查询 | 2017-06-08 | 2017-06-15 | 5 个工作日 | 76 | 章江方,白章顺